| 附件1： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 全省2014年度统计专业资格考试工作进度表 |  |  |
| 日期 | 工作内容 | 负责单位 |
| 4月30日前 | 各市下发2014年度统计专业技术资格考试考务工作安排的通知，向社会公布考试报名等有关信息，制订工作计划。 | 各市统计考办 |
| 8月10日前 | 完成考试报名、资格审查、编排考场、准考证等前期工作，并将应考人员基本情况数据库，试卷预定单等相关信息报送省统计考试办。 | 各市统计考办 |
| 9月24至30日 | 各市核发准考证 | 各市统计考办 |
| 10月13日前 | 专人值班 初、中级：10月12日18时至13日18时 高级：10月12日18时至13日14时 | 省统计考试办 市统计考试办 |
| 10月18日前 | 省职改办、省统计考试办组成联合巡视到达各考点巡查、指导考试工作。 | 省统计考试办 |
| 10月19日 | 组织考试 初中级：10月13日上午9：00至11：30 下午2：00至4：30 高级： 10月13日上午9：00至12：00 | 省统计考试办 各市统计考办 |
| 10月20日至21日 | 10月20日：铜川、宝鸡、咸阳、渭南市统计考试办将答题卡安全送达省统计考试办。 | 各市统计考办 |
|  | 10月21日：延安、榆林、汉中、安康、商洛市统计考试办将答题卡安全送达省统计考试。 |  |
| 11月下旬 | 11月底前各市统计考试办进行本年度统计专业技术资格考试工作总结并报省统计考试办。 | 各市统计考办 |
|  | 总结本年度统计资格考试工作和对各市考试办考核 | 省统计考试办 |
| 12月中旬 | 全国统计考试办在网上考试成绩查询系统。 | 全国统计考办 |