| 附件1： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 全省2015年度统计专业资格考试工作进度表 |  |  |
| 日期 | 工作内容 | 负责单位 |
| 5月10日前 | 各市下发2015年度统计专业技术资格考试考务工作安排的通知，向社会公布考试报名等有关信息，制订工作计划。 | 各市统计考办 |
| 7月20日前 | 完成考试报名、资格审查、编排考场、准考证等前期工作，并将应考人员基本情况数据库，试卷预定单等相关信息报送省统计考试办。 | 各市统计考办 |
| 7月底 | 组成巡查组对各考点进行巡查或抽查。 | 省统计考办 |
| 9月30日 | 各考点核发准考证 | 各市统计考办 |
| 10月15日前 | 确定上报值班人员姓名、职务和值班电话。 | 各统计考试办 |
|  | 召开考试布置会议，各考点领取试卷。 | 省统计考试办 市统计考试办 |
| 10月17日 至18日 | 专人值班 初、中级：10月17日18时至18日18时 高级： 10月17日18时至18日14时 | 省统计考试办 市统计考试办 |
|  | 组织考试 初中级：10月18日上午9：00至11：30 下午14：00至16：30 高级： 10月18日上午9：00至12：00 | 省统计考试办 各市统计考办 |
| 10月19日至20日 | 10月19日：铜川、宝鸡、咸阳、渭南市统计考试办将答题卡安全送达省统计考试办。 | 各市统计考办 |
|  | 10月20日：延安、榆林、汉中、安康、商洛市统计考试办将答题卡安全送达省统计考试。 |  |
| 11月下旬 | 11月底前各市统计考试办进行本年度统计专业技术资格考试工作总结并报省统计考试办。 | 各市统计考办 |
|  | 总结本年度统计资格考试工作和对各市考试办考核 | 省统计考试办 |
| 12月中旬 | 全国统计考试办在网上考试成绩查询系统。 | 全国统计考办 |