| 附件1： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 全省2019年度统计专业资格考试工作进度表 |  |  |
| 日期 | 工作内容 | 负责单位 |
| 6月底前 | 各市级统计考试办向社会公布考试报名有关系信息，制订工作计划。 | 各市统计考办 |
| 8月20日前 | 完成网上报名、资格审查、编排考场、准考证号等工作，并将应考人员数据和试卷预定单、考场设置表等相关信息报送省统计考试办。 | 各市统计考办 |
| 10月14日左右 | 省统计考试办开通网上准考证打印。 | 省统计考办 |
| 10月18日 | 上报值班人员姓名、职务和值班电话。 | 省统计考办 |
|  | 召开考试工作会议，各考点领取试卷。 | 省统计考试办 市统计考试办 |
| 10月19至20日 | 专人值班 初、中级：10月19日18时至21日18时 高级： 10月19日18时至21日14时 | 省统计考试办 市统计考试办 |
|  | 组织考试 初中级：10月20日上午9：00至11：30 下午14：00至16：30 高级： 10月20日上午9：00至12：00 | 省统计考试办 各市统计考办 |
|  | 省统计考试办派出巡视组检查指导考试工作。 |  |
| 10月21至22日 | 10月21日18点前：铜川、宝鸡、咸阳、渭南市统计考试办将答题卡安全送达省统计考试办。 | 各市统计考办 |
|  | 10月22日18点前：延安、榆林、汉中、安康、商洛市统计考试办将答题卡安全送达省统计考试。 |  |
| 11月下旬 | 11月底前各市统计考试办进行本年度统计专业技术资格考试工作总结并报省统计考试办。 | 各市统计考办 |
|  | 总结2019年度统计资格考试工作。 | 省统计考试办 |